# Утверждаю:

Директор МБОУ «Витимская СОШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.М. Золотуева

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

ПЛАН РАБОТЫ («Дорожная карта»)

# ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ ШКОЛЬНОГО ТЕАТРА

в МБОУ «Витимская СОШ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование результата, мероприятия | | Сроки  реализации | Ожидаемый результат | | Ответственный  исполнитель | Примечания |
| **Организационные условия создания и развития школьных театров** | | | | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по созданию и развитию школьного театра в МБОУ «Витимская СОШ» | | декабрь 2022г. | Определенны ответственные лица за координацию создания и развития школьных театров | | Заместитель директора по ВР Пичихина И.В. |  |
| 2 | Разработка Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта «Школьный театр» | | Январь  2023г | Разработан план мероприятий по реализации проекта «Школьный театр», предусматривающий том числе мероприятия по увеличению охвата детей в возрасте от 8 до 17 лет | | Заместитель директора по ВР Пичихина И.В., рабочая группа |  |
| 3 | Согласование Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта «Школьный театр» | | январь 2023г. | Согласован План мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта «Школьный театр», скорректирован в соответствии с муниципальным Планом работы по созданию и развитию школьных театров | | Заместитель директора по ВР  Пичихина И.В |  |
| 4 | Проведение мониторинга по созданию и развитию школьного театра | | январь 2023г. | Проведение мониторинга по созданию и развитию школьного театра | | Отдел образования администрации Баунтовского эвенкийского района |  |
| 5 | Создание условий для развития инфраструктуры школьного театра | | 2023-2024гг | Созданы условия для развития инфраструктуры школьного театра | | Администрация МБОУ  «Витимская СОШ»  МБУК «Витимский сельский дом |  |
| 6 | Введение часов для реализации программ по театральному творчеству (дополнительное образование на базе МБУК «Витимский сельский дом культуры») | | 2023-2024гг. | Введены часы по театральному творчеству (дополнительное образование на базе МБУК «Витимский сельский дом культуры») | | Администрация  МБУК «Витимский сельский дом культуры», МБОУ  «Витимская СОШ» |  |
| 7 | Организация работы театральной студии на базе  МБУК «Витимский сельский дом культуры» | | 2023 г. | Организована работа театральной студии | | Администрация  МБУК «Витимский сельский дом культуры», |  |
| 8 | Разработка и внедрение программ по театральному творчеству (дополнительное образование МБУК «Витимский сельский дом культуры») | | 2023-2024гг. | Разработаны и внедрены программ по театральному творчеству (дополнительное образование на базе  МБУК «Витимский сельский дом культуры») | | Администрация  МБУК «Витимский сельский дом культуры»  Руководитель театрального кружка |  |
| **Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьных театров** | | | | | | | |
| 9 | | Организация, проведение и участие в школьных, муниципальных этапах социально значимых мероприятий для детей в области художественного творчества и развития школьных театров, проводимых Министерством просвещения РФ (Театр на школьной сцене) | 2023-2024гг | Организованы и проведены школьные, муниципальные этапы социально значимых мероприятий для детей в области художественного творчества и развития школьных театров, проводимых Министерством просвещения РФ (Театр на школьной сцене) | | Заместитель директора по ВР Пичихина И.В, руководитель театрального кружка |  |
| 10 | | Участие в конкурсном отборе лучших практик по развитию театрального творчества обучающихся различных возрастных категорий | 2023-2024гг. | Организованно участие педагогов в конкурсном отборе лучших практик по развитию театрального творчества обучающихся различных возрастных категорий | | Заместитель директора по ВР Пичихина И.В руководитель театральной студии |  |
| 11 | | Участие в интерактивном квизе, посвященном Дню Театра | 2023-2024гг | Организация и проведение интерактивного квиза с учащимися 1-4, 5-6, 7-9, 10-11 классов | | Заместитель директора по ВР Пичихина И.В., руководитель театрального кружка |  |
| 12 | | Участие в неделе театров, приуроченной к Международному дню театра 27 марта | Ежегодно согласно плану мероприятий | Участие в неделе театров, приуроченной к Международному дню театра 27 марта | | Заместитель директора по ВР Пичихина И.В., руководитель театрального кружка |  |
| 13 | | Проведение театрализованной юмористической конкурсной программы «Его Величество Юмор» | май 2023 г. | Проведена конкурсная программа, определены победители | | Заместитель директора по ВР Пичихина И.В., руководитель театрального кружка |  |
| 14 | | Выступление кукольного театра в дошкольной группе | Ноябрь 2023г. | Организовано выступление кукольного театра | | Заместитель директора по ВР Пичихина И.В., руководитель театрального кружка |  |
| 15 | | Проведение театрализованной конкурсной программы «Этих дней не смолкнет слава» | Май 2023 г. | Проведена конкурсная программа, определены победители | | Заместитель директора по ВР ПичихинаИ.В  руководитель театрального  кружка, классные руководители |  |
| 16 | | Проведение театрализованной конкурсной программы «Живая классика» | февраль2024 г. | Проведена конкурсная программа, определены победители | | Заместитель директора по ВР Пичихина И.В  руководитель театрального  кружка, классные руководители |  |
| **Развитие кадрового потенциала** | | | | | | | |
| 17 | | Участие в семинаре-совещании для руководителей образовательных организаций по созданию и организации работы Школьного театра | май 2023 г., далее  ежегодно | | Сформированы общие подходы к организации деятельности по программе «Школьный театр» | Администрация МБОУ «Витимская СОШ» |  |
| 18 | | Организация участия в региональных курсах повышения квалификации для педагогов школьных театров | май-июнь  2023 г.,  далее ежегодно | | Оказана методическая помощь педагогам- практикам в организации деятельности по программе «Школьный театр» | Заместитель директора по ВР Пичихина И.В |  |
| 19 | | Участие в обучающих вебинарах для педагогических работников, реализующих программы Школьных театров | 2023 - 2024 гг. | | Оказана методическая помощь педагогам- практикам в организации деятельности по программе «Школьный театр» | Заместитель директора по ВР Пичихина И.В |  |